Приложение

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 23.10.2019 №975

Приложение №2

к муниципальной программе

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года»

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| № стро-ки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. | | | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | Всего по программе, в том числе | | 1522624,62 | 416461,92 | 140419,10 | 241435,90 | 241435,90 | 241435,90 | 241435,90 |  |
| 2 | Местный бюджет | | 1469343,82 | 365343,82 | 140000,00 | 241000,00 | 241000,00 | 241000,00 | 241000,00 |  |
| 3 | Областной бюджет | | 53280,80 | 51118,10 | 419,10 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 435,90 |  |
| 4 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения | | 83653,10 | 80653,10 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Местный бюджет | | 44826,60 | 41826,60 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Областной бюджет | | 38826,50 | 38826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Прочие нужды | | 1438971,52 | 335808,82 | 137419,10 | 241435,90 | 241435,90 | 241435,90 | 241435,90 |  |
| 12 | Местный бюджет | | 1424517,22 | 323517,22 | 137000,00 | 241000,00 | 241000,00 | 241000,00 | 241000,00 |  |
| 13 | Областной бюджет | | 14454,30 | 12291,60 | 419,10 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 435,90 |  |
| 14 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | |
| 17 | Всего по подпрограмме, в том числе | | 718135,47 | 173124,30 | 66933,89 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 |  |
| 18 | Местный бюджет | | 713135,47 | 168124,30 | 66933,89 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 |  |
| 19 | Областной бюджет | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | 3.Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | | 718135,47 | 173124,30 | 66933,89 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 |  |
| 24 | Местный бюджет | | 713135,47 | 168124,30 | 66933,89 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 | 119519,32 |  |
| 25 | Областной бюджет | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, всего, из них: | | 163521,95 | 25676,75 | 26855,92 | 27747,32 | 27747,32 | 27747,32 | 27747,32 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11., 1.1.12., 1.2.13., 1.4.2., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. |
| 29 | Местный бюджет | | 163521,95 | 25676,75 | 26855,92 | 27747,32 | 27747,32 | 27747,32 | 27747,32 |  |
| 30 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Мероприятие 1.2. Организация культурно-досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования), всего, из них: | | 474402,26 | 86251,29 | 21062,97 | 91772,00 | 91772,00 | 91772,00 | 91772,00 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.4.1.,1.4.2., 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3., 1.2.13., 1.2.14., 1.2.15. |
| 33 | Местный бюджет | | 474402,26 | 86251,29 | 21062,97 | 91772,00 | 91772,00 | 91772,00 | 91772,00 |  |
| 34 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры, всего, из них: | | 39680,52 | 39680,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.11., 1.3.1., 1.3.2., 1.2.12. |
| 37 | Местный бюджет | | 39680,52 | 39680,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Мероприятие 1.4. Мероприятия в сфере культуры, всего, из них: | | 12372,54 | 12372,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6, 1.2.8, 1.2.12.,1.2.14., 1.4.1., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4. |
| 40 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Местный бюджет | | 12372,54 | 12372,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Мероприятие 1.5. Выплата премий, грантов в сфере культуры, всего, из них: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.10. |
| 44 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Местный бюджет | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе, всего, из них: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.6.1, 1.6.2. |
| 48 | Местный бюджет | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Мероприятие 1.7. Строительство, приобретение, реконструкция, модернизация зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них: | | 19015,00 | 0,00 | 19015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.11. |
| 52 | Местный бюджет | | 19015,00 | 0,00 | 19015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Мероприятие 1.8. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры, всего, из них: | | 2509,20 | 2509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.7.5., 1.7.6. |
| 56 | Местный бюджет | | 2509,20 | 2509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Мероприятие 1.9. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (учреждения культурно-досугового типа в сельской местности), всего, из них: | | 1334,00 | 1334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.11, 1.3.1, 1.2.12. |
| 60 | Местный бюджет | | 1334,00 | 1334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.6.7., 1.6.8. |
| 64 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Мероприятие 1.11. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них: | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.13. |
| 68 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Областной бюджет | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | |
| 72 | Всего по подпрограмме, в том числе | | 491422,81 | 93358,56 | 38080,53 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 |  |
| 73 | Местный бюджет | | 484834,21 | 86769,96 | 38080,53 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 |  |
| 74 | областной бюджет | | 6588,60 | 6588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | 3.Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 78 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | | 491422,81 | 93358,56 | 38080,53 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 |  |
| 79 | Местный бюджет | | 484834,21 | 86769,96 | 38080,53 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 |  |
| 80 | областной бюджет | | 6588,60 | 6588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Мероприятие 2.1. Реализация программ дополнительного образования детей, всего, из них: | | 482341,21 | 84276,96 | 38080,53 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6. |
| 84 | Местный бюджет | | 482341,21 | 84276,96 | 38080,53 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 | 89995,93 |  |
| 85 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений дополнительного образования, всего, из них: | | 1920,00 | 1920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1, 2.2.2. |
| 87 | Местный бюджет | | 1920,00 | 1920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере дополнительного образования, всего, из них: | | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.2, 2.1.4. |
| 91 | Местный бюджет | | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | Мероприятие 2.4. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования, всего, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6. |
| 95 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | Мероприятие 2.5. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета всего, из них: | | 6588,60 | 6588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6. |
| 99 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | Областной бюджет | | 6588,60 | 6588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 103 | Всего по подпрограмме, в том числе | | 265505,91 | 136570,14 | 28774,09 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 |  |
| 104 | Местный бюджет | | 226679,41 | 97743,64 | 28774,09 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 |  |
| 105 | Областной бюджет | | 38826,50 | 38826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | 1.Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 109 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,  в том числе | | 83653,10 | 80653,10 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | Местный бюджет | | 44826,60 | 41826,60 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | Областной бюджет | | 38826,50 | 38826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | Мероприятие 3.1. Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Монетном, всего, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2. |
| 115 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Мероприятие 3.2. Строительство и модернизация объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, являющихся предметами концессионых соглашений | | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2. |
| 120 | Местный бюджет | | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | Мероприятие 3.9. Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, всего, из них: | | 77653,10 | 77653,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2. |
| 123 | Местный бюджет | | 38826,60 | 38826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | Областной бюджет | | 38826,50 | 38826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | 3.Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 127 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | | 181852,81 | 55917,04 | 25774,09 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 |  |
| 128 | Местный бюджет | | 181852,81 | 55917,04 | 25774,09 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 | 25040,42 |  |
| 129 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 131 | Мероприятие 3.1. Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Монетном, всего, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2. |
| 132 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 134 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 136 | Мероприятие 3.2. Строительство и модернизация объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, являющихся предметами концессионых соглашений | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2. |
| 137 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | Мероприятие 3.3. Организация предоставления услуг (выполнение работ ) в сфере физической культуры и спорта, из них: | | 137583,97 | 25599,43 | 22881,42 | 22275,78 | 22275,78 | 22275,78 | 22275,78 | 3.2.1., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.8. |
| 141 | Местный бюджет | | 137583,97 | 25599,43 | 22881,42 | 22275,78 | 22275,78 | 22275,78 | 22275,78 |  |
| 142 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 144 | Мероприятие 3.4. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | | 3650,00 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.8. |
| 145 | Местный бюджет | | 3650,00 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 146 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | Мероприятие 3.5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, всего, из них: | | 1785,73 | 1785,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1., 3.1.2. |
| 149 | Местный бюджет | | 1785,73 | 1785,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | Мероприятие 3.6. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта, всего, из них: | | 7935,48 | 7935,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. |
| 153 | Местный бюджет | | 7935,48 | 7935,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | Мероприятие 3.7. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», всего, из них: | | 17246,53 | 3570,30 | 2837,67 | 2709,64 | 2709,64 | 2709,64 | 2709,64 | 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7. |
| 157 | Местный бюджет | | 17246,53 | 3570,30 | 2837,67 | 2709,64 | 2709,64 | 2709,64 | 2709,64 |  |
| 158 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 159 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 160 | Мероприятие 3.8. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», всего, из них: | | 275,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7. |
| 161 | Местный бюджет | | 275,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |
| 162 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 163 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 164 | Мероприятие 3.9. Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, всего, из них: | | 13246,10 | 13246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.2. |
| 165 | Местный бюджет | | 13246,10 | 13246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 166 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 167 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | Мероприятие 3.10. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения, всего, из них: | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. |
| 169 | Местный бюджет | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 171 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 172 | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» | | | | | | | | | |
| 173 | Всего по подпрограмме, в том числе | | 18961,42 | 8841,35 | 1961,23 | 2039,71 | 2039,71 | 2039,71 | 2039,71 |  |
| 174 | Местный бюджет | | 16095,72 | 8138,35 | 1542,13 | 1603,81 | 1603,81 | 1603,81 | 1603,81 |  |
| 175 | Областной бюджет | | 2865,70 | 703,00 | 419,10 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 435,90 |  |
| 176 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 177 | 3.Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 178 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | | 18961,42 | 8841,35 | 1961,23 | 2039,71 | 2039,71 | 2039,71 | 2039,71 |  |
| 179 | Местный бюджет | | 16095,72 | 8138,35 | 1542,13 | 1603,81 | 1603,81 | 1603,81 | 1603,81 |  |
| 180 | Областной бюджет | | 2865,70 | 703,00 | 419,10 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 435,90 |  |
| 181 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 182 | Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по работе с молодежью, всего, из них: | | 1320,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1.1., 4.1.2., 4.4.1., 4.5.1., 4.5.2., 4.6.1. |
| 183 | Местный бюджет | | 1320,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 184 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 | Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время, всего, из них: | | 1230,05 | 190,05 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 4.3.1. |
| 187 | Местный бюджет | | 1230,05 | 190,05 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |
| 188 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 189 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 190 | Мероприятие 4.3. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, всего, из них: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.5.1., 4.5.2., 4.6.1. |
| 191 | Местный бюджет | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 192 | Областной бюджет | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 193 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 194 | Мероприятие 4.4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет, организация трудовых бригад, всего, из них: | | 4826,30 | 4826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.1. |
| 195 | Местный бюджет | | 4826,30 | 4826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 196 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 197 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 198 | Мероприятие 4.5. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: | | 1743,60 | 0,00 | 0,00 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 4.3.1. |
| 199 | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 200 | Областной бюджет | | 2565,70 | 403,00 | 419,10 | 435,90 | 435,90 | 435,90 | 435,90 |  |
| 201 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 202 | Мероприятие 4.6. Оказание услуг (выполнение работ) по работе с молодежью, всего, из них: | | 8199,37 | 1282,00 | 1342,13 | 1393,81 | 1393,81 | 1393,81 | 1393,81 | 4.1.1., 4.1.2., 4.4.1., 4.5.1., 4.5.2., 4.6.1., 4.7.1. |
| 203 | Местный бюджет | | 8199,37 | 1282,00 | 1342,13 | 1393,81 | 1393,81 | 1393,81 | 1393,81 |  |
| 204 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 205 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 206 | Мероприятие 4.7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них: | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.7.1. |
| 207 | Местный бюджет | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 208 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 209 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 210 | Мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.6.7., 1.6.8. |
| 211 | Местный бюджет | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 212 | Областной бюджет | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 213 | Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 214 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | | |
| 215 | Всего по подпрограмме, в том числе | | 28599,01 | 4567,57 | 4669,36 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 |  |
| 216 | Местный бюджет | | 28599,01 | 4567,57 | 4669,36 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 |  |
| 217 | 3.Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 218 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | | 28599,01 | 4567,57 | 4669,36 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 |  |
| 219 | Местный бюджет | | 28599,01 | 4567,57 | 4669,36 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 |  |
| 220 | Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: | | 28080,77 | 4486,04 | 4584,73 | 4752,50 | 4752,50 | 4752,50 | 4752,50 | 5.1.1. |
| 221 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 222 | Местный бюджет | | 28080,77 | 4486,04 | 4584,73 | 4752,50 | 4752,50 | 4752,50 | 4752,50 |  |
| 223 | Мероприятие 5.2. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, из них: | | 518,24 | 81,53 | 84,63 | 88,02 | 88,02 | 88,02 | 88,02 | 5.1.1., 5.1.2. |
| 224 | Местный бюджет | | 518,24 | 81,53 | 84,63 | 88,02 | 88,02 | 88,02 | 88,02 |  |
| 225 | Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |