Утвержден

распоряжением администрации

Березовского городского округа

от 27.05.2019 №194-1

План

мероприятий по организации ярмарки для садоводов и огородников

01.06.2019 на ул.Анучина

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Организация приема заявлений о предоставлении торговых мест на ярмарке, ведение реестра участников | С момента вступления в силу распоряжения до 29.05.2019 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 2. | Привлечение к участию в ярмарке производителей товаров народного потребления, ЛПХ, КФХ | С момента вступления в силу распоряжения до 29.05.2019 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 3. | Распределение торговых мест между участниками ярмарки | 30.05.2019 - 31.05.2019 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 4. | Проведение ярмарки для садоводов и огородников | 01.06.2019 с 8-00 до 17-00 часов | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 5. | Организация ветеринарного контроля | 01.06.2019 | Специалисты ГБУ СО «В-Пышминская ветстанция» |
| 6. | Мониторинг соблюдения участниками ярмарки требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарно- эпидемиологического благополучия населения, о применении ККМ | 01.06.2019 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| Технические мероприятия | | | |
| 7. | Обеспечение наличия в местах проведения ярмарки информационных стендов | 01.06.2019 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мартемьянова И.Л.) |
| 8. | Обеспечение наличия в местах проведения ярмарки контейнеров для сбора мусора и туалетных кабинок | 01.06.2019 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Ненашев И.А.) |
| 9. | Организация уборки площадки, отведенной для проведения ярмарки, в период подготовки и по окончании проведения ярмарки | 01.06.2019 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Ненашев И.А.) |
| 10. | Установка временных дорожных знаков перед ул.Анучина со стороны улиц Театральная и Шиловская, перед въездами на дворовые территории со стороны ул.Анучина | 01.06.2019 с 7-00 до 18-00 часов | МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Ненашев И.А.) |
| Информационные мероприятия | | | |
| 11. | Информирование населения через средства массовой (газета «Березовский рабочий», официальный сайт администрации Березовского городского округа в сети Интернет) информации о проведении ярмарки | С момента вступления в силу распоряжения до 01.06.2019 | Пресс-служба администрации Березовского городского округа  (Тимина К.А.) |