Приложение №1

к распоряжению администрации

Березовского городского округа

от.16.06.2020 №163

План

мероприятий по организации городской специализированной ярмарки «Сельскохозяйственная» и универсальной ярмарки выходного дня

20.06.2020 на Торговой площади

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Организация приема заявлений о предоставлении торговых мест на ярмарках, ведение реестра участников | С момента вступления в силу распоряжения до 17.06.2020 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 2. | Привлечение к участию в ярмарках производителей товаров для садоводов и огородников, товаров народного потребления | С момента вступления в силу распоряжения до 17.06.2020 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 3. | Расстановка участников ярмарок согласно схеме размещения торговых мест | 18.06.2020-19.06.2020 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 4. | Проведение городской специализированной ярмарки «Сельскохозяйственная» и универсальной ярмарки выходного дня | 20.06.2020  с 8-00 до 17-00 часов | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 5. | Организация ветеринарного контроля | 20.06.2020 | Специалисты ГБУ СО  «В-Пышминская ветстанция» |
| 6. | Мониторинг соблюдения участниками ярмарок требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарно- эпидемиологического благополучия населения, о применении ККМ. | 20.06.2020 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| Технические мероприятия | | | |
| 7. | Обеспечение наличия в местах проведения ярмарок информационных стендов | 20.06.2020 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
| 8. | Обеспечение наличия в местах проведения ярмарок контейнеров для сбора мусора и туалетных кабинок | 20.06.2020 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» |
| 9. | Организация уборки площадки, отведенной для проведения ярмарок, в период подготовки и по окончании проведения ярмарок | 19.06.2020-20.06.2020 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» |
| Информационные мероприятия | | | |
| 10. | Информирование населения через средства массовой информации (газета «Березовский рабочий», официальный сайт администрации Березовского городского округа в сети Интернет) о проведении ярмарок | С момента вступления в силу распоряжения до 20.06.2020 | Пресс-служба администрации Березовского городского округа |